## Sheet1
id | hammeringStatus | positioningTime | hammeringTime | headHeight | finishedAt | reachedAt | machine
600440 | COMPLETED |  | 0.0011702 | 253.3392 | 2026-01-14 11:08 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600441 | COMPLETED |  | 7.5532e-05 | 253.3642 | 2026-01-14 11:15 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600442 | COMPLETED |  | 0.0024139 | 253.3507 | 2026-01-14 10:48 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600443 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.0011126 | 0.0025357 |  |  | 2026-01-14 10:57 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600444 | COMPLETED |  | 7.7373e-05 | 253.3619 | 2026-01-14 11:46 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600445 | COMPLETED |  | 7.6597e-05 | 253.3674 | 2026-01-14 11:52 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600446 | COMPLETED |  | 0.0020498 | 253.3863 | 2026-01-14 11:31 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600447 | COMPLETED |  | 0.0021959 | 253.3811 | 2026-01-14 11:39 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600448 | COMPLETED |  | 5.0451e-05 | 253.3111 | 2026-01-14 13:49 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600449 | COMPLETED | 0.0030981 | 0.0015512 | 253.3271 | 2026-01-14 13:42 | 2026-01-14 13:40 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600450 | COMPLETED |  | 0.0012505 | 253.3469 | 2026-01-14 13:56 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600451 | COMPLETED |  | 0.0012544 | 253.3195 | 2026-01-14 13:35 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600452 | COMPLETED |  | 0.00055053 | 253.3147 | 2026-01-14 13:30 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600453 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00076727 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600454 | COMPLETED |  | 0.00065774 | 253.3034 | 2026-01-14 13:24 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
700007 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0022274 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600455 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00039884 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600456 | COMPLETED |  | 0.0007923 | 253.5795 | 2026-01-14 15:02 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600457 | COMPLETED |  | 0.0014346 | 253.5362 | 2026-01-14 15:15 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600458 | COMPLETED | 0.0022104 | 0.0010231 | 253.6236 | 2026-01-14 14:50 | 2026-01-14 14:48 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600459 | COMPLETED |  | 0.00088962 | 253.537 | 2026-01-14 14:57 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600460 | COMPLETED |  | 0.00092472 | 253.6662 | 2026-01-14 14:45 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600461 | COMPLETED |  | 0.00021925 | 253.5071 | 2026-01-14 15:44 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600462 | COMPLETED |  | 0.00078175 | 253.5126 | 2026-01-14 15:38 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600463 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.001362 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600464 | COMPLETED |  | 8.8588e-05 | 253.4741 | 2026-01-14 15:26 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600465 | COMPLETED |  | 0.00025736 | 253.6292 | 2026-01-14 16:04 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600466 | COMPLETED | 0.0013618 | 0.00034888 | 253.6241 | 2026-01-14 16:08 | 2026-01-14 16:06 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600467 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00053317 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600468 | COMPLETED |  | 0.00039601 | 253.6053 | 2026-01-14 15:52 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400026 | COMPLETED |  | 0.0037262 | 273.9797 | 2026-01-03 08:34 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400154 | COMPLETED | 0.00068593 | 0.0063641 | 279.4897 | 2026-01-03 07:40 | 2026-01-03 07:31 | Doyle-2500-020 - Machine 3
400156 | COMPLETED |  | 0.0051463 | 276.4105 | 2026-01-03 08:49 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400158 | COMPLETED | 0.0020406 | 0.0026932 | 274.2577 | 2026-01-03 08:29 | 2026-01-03 08:20 | Doyle-2500-020 - Machine 3
400159 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0018931 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
500133 | COMPLETED |  | 0.000814 | 273.5006 | 2026-01-03 10:32 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500134 | COMPLETED |  | 0.001701 | 273.4991 | 2026-01-03 10:29 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500135 | COMPLETED |  | 0.00061946 | 273.4958 | 2026-01-03 10:24 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500136 | COMPLETED |  | 0.00036721 | 273.4949 | 2026-01-03 10:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500137 | COMPLETED |  | 0.00030719 | 273.4974 | 2026-01-03 10:16 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500138 | COMPLETED |  | 0.00029218 | 273.4958 | 2026-01-03 13:07 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500139 | COMPLETED |  | 0.00035204 | 273.4979 | 2026-01-03 13:09 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500140 | COMPLETED |  | 0.00071078 | 273.4962 | 2026-01-03 13:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500141 | COMPLETED |  | 0.00082971 | 273.5022 | 2026-01-03 13:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500142 | COMPLETED |  | 0.0006734 | 273.5017 | 2026-01-03 13:26 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500143 | COMPLETED |  | 0.00084593 | 273.499 | 2026-01-03 13:28 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500144 | COMPLETED |  | 0.0011711 | 273.4989 | 2026-01-03 10:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600024 | COMPLETED |  | 0.0011553 | 274.9001 | 2026-01-03 08:25 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600025 | COMPLETED |  | 0.0010978 | 274.821 | 2026-01-03 08:28 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600026 | COMPLETED | 0.0011863 | 0.00096829 | 274.8434 | 2026-01-03 08:19 | 2026-01-03 08:17 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600027 | COMPLETED | 0.0011674 | 0.0013104 | 274.9273 | 2026-01-03 08:15 | 2026-01-03 08:13 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600150 | COMPLETED | 0.0012138 | 0.00095859 | 275.4754 | 2026-01-03 08:09 | 2026-01-03 08:07 | Doyle-2500-020 - Machine 3
600151 | COMPLETED |  | 0.00061554 | 275.5595 | 2026-01-03 08:05 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600152 | COMPLETED | 0.00065517 | 0.0010675 | 275.4423 | 2026-01-03 08:11 | 2026-01-03 08:10 | Doyle-2500-020 - Machine 3
400027 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0013747 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400028 | COMPLETED |  | 0.0012915 | 272.7272 | 2026-01-02 10:38 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400029 | COMPLETED |  | 0.0025582 | 279.8841 | 2026-01-02 14:04 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400030 | COMPLETED |  | 0.0015165 | 274.2458 | 2026-01-02 10:15 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400164 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0016289 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400165 | COMPLETED |  | 0.0019027 | 279.8039 | 2026-01-02 16:26 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400166 | COMPLETED |  | 0.008845 | 276.358 | 2026-01-02 14:02 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400167 | COMPLETED |  | 0.0048799 | 276.364 | 2026-01-03 08:08 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400168 | COMPLETED |  | 0.0017695 | 280.8754 | 2026-01-03 07:41 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400169 | COMPLETED |  | 0.0025705 | 276.1368 | 2026-01-02 16:12 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400170 | COMPLETED |  | 0.0028799 | 280.8656 | 2026-01-03 07:34 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400171 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0015904 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
500145 | COMPLETED |  | 0.0010245 | 279.1877 | 2026-01-02 15:25 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500146 | COMPLETED |  | 0.016933 | 281.9552 | 2026-01-02 13:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500147 | COMPLETED |  | 0.00050097 | 279.1968 | 2026-01-03 07:51 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500148 | COMPLETED |  | 0.00066918 | 279.189 | 2026-01-03 07:48 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500149 | COMPLETED |  | 0.00096008 | 279.1907 | 2026-01-03 07:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500150 | COMPLETED |  | 0.0006117 | 279.1901 | 2026-01-03 07:39 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500151 | COMPLETED |  | 0.00096907 | 279.1884 | 2026-01-03 07:36 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500152 | COMPLETED |  | 0.0005134 | 279.1901 | 2026-01-03 07:33 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500153 | COMPLETED |  | 0.00093995 | 279.1867 | 2026-01-02 14:47 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500154 | COMPLETED |  | 0.0017309 | 279.1915 | 2026-01-02 15:34 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500155 | COMPLETED |  | 0.0035933 | 279.1913 | 2026-01-02 13:45 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500156 | COMPLETED |  | 0.00079333 | 279.1914 | 2026-01-02 15:38 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600028 | COMPLETED |  | 0.0018591 | 280.5045 | 2026-01-02 13:58 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600029 | COMPLETED |  | 0.0053452 | 280.6085 | 2026-01-02 13:53 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600030 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.00046477 | 0.00064367 |  |  | 2026-01-02 13:38 | Doyle-2500-020 - Machine 3
600031 | COMPLETED |  | 0.00076184 | 280.5259 | 2026-01-02 13:37 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600159 | COMPLETED |  | 0.0013331 | 281.7213 | 2026-01-02 16:21 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600160 | COMPLETED | 0.0005072 | 0.0014824 | 281.7621 | 2026-01-02 16:17 | 2026-01-02 16:15 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600161 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0 |  |  |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600162 | COMPLETED |  | 0.00033817 | 281.8024 | 2026-01-02 16:14 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600163 | COMPLETED | 0.00060131 | 0.0010693 | 281.6964 | 2026-01-02 16:02 | 2026-01-02 16:00 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600164 | COMPLETED | 0.0014471 | 0.00087873 | 281.747 | 2026-01-02 15:59 | 2026-01-02 15:56 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600165 | COMPLETED |  | 0.00026567 | 281.6424 | 2026-01-02 16:10 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600166 | COMPLETED |  | 0.001003 | 281.8136 | 2026-01-02 15:54 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
800004 | COMPLETED |  | 0.00016115 | 280.1656 | 2026-01-03 07:54 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400031 | COMPLETED |  | 0.0028233 | 278.2126 | 2025-12-31 15:54 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400032 | COMPLETED |  | 0.0017416 | 276.4433 | 2025-12-31 15:20 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400033 | COMPLETED |  | 0.0025092 | 276.3186 | 2026-01-02 11:03 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400034 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0012667 |  |  |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400035 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0017667 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400036 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0017393 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400037 | COMPLETED |  | 0.010914 | 276.7611 | 2025-12-31 15:36 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400038 | COMPLETED |  | 0.00010406 | 278.4436 | 2026-01-02 07:55 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400039 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.002128 | 0.0074659 |  |  | 2026-01-02 08:54 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400040 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0026667 |  |  |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400041 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0095964 |  |  |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400042 | COMPLETED |  | 0.0014104 | 278.2054 | 2026-01-02 08:38 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400172 | COMPLETED |  | 0.0038301 | 278.6089 | 2025-12-31 13:29 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400173 | COMPLETED |  | 0.0023155 | 280.0852 | 2025-12-31 14:42 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400174 | COMPLETED |  | 0.0024985 | 278.8561 | 2025-12-31 14:25 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400175 | COMPLETED |  | 0.001679 | 279.0129 | 2025-12-31 13:43 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
500013 | COMPLETED |  | 0.00025196 | 277.5238 | 2026-01-02 11:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500014 | COMPLETED |  | 0.00026712 | 277.5243 | 2026-01-02 11:21 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500015 | COMPLETED |  | 0.00060023 | 277.5363 | 2026-01-02 11:43 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500016 | COMPLETED |  | 0.00036428 | 277.5224 | 2026-01-02 11:14 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500017 | COMPLETED |  | 0.00029655 | 277.5202 | 2026-01-02 11:11 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500018 | COMPLETED |  | 0.00035454 | 277.522 | 2026-01-02 11:08 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500019 | COMPLETED |  | 0.00054587 | 277.5277 | 2026-01-02 11:05 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500020 | COMPLETED |  | 0.00069919 | 277.5396 | 2026-01-02 11:00 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600032 | COMPLETED | 0.0019846 | 0.0012861 | 278.932 | 2026-01-02 08:19 | 2026-01-02 08:17 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600033 | COMPLETED | 0.0019479 | 1.5671e-05 | 278.9444 | 2026-01-02 08:23 | 2026-01-02 08:22 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600034 | COMPLETED |  | 0.00039628 | 278.8875 | 2026-01-02 08:14 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600035 | COMPLETED |  | 0.0046922 | 278.9535 | 2026-01-02 08:57 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600036 | COMPLETED |  | 0.00063473 | 278.9894 | 2026-01-02 08:50 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600037 | COMPLETED |  | 0.00026641 | 278.914 | 2026-01-02 08:09 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600038 | COMPLETED |  | 0.00041076 | 279.2247 | 2026-01-02 07:47 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600039 | COMPLETED |  | 0.0010759 | 279.1727 | 2026-01-02 07:41 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600167 | COMPLETED | 0.0011632 | 0.0017113 | 279.6234 | 2025-12-31 14:17 | 2025-12-31 14:14 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600168 | COMPLETED |  | 0.0033032 | 279.9092 | 2025-12-31 14:12 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600169 | COMPLETED | 0.0010653 | 0.0013948 | 279.6202 | 2025-12-31 14:07 | 2025-12-31 14:04 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600170 | COMPLETED |  | 0.00034696 | 279.6328 | 2025-12-31 14:03 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400043 | COMPLETED |  | 0.0069505 | 278.2572 | 2026-01-02 10:42 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400044 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00025425 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400045 | COMPLETED | 0.0021701 | 0.0046818 | 280.9263 | 2026-01-02 07:48 | 2026-01-02 07:39 | Doyle-2500-021 - Machine 4
400046 | COMPLETED | 0.0016777 | 0.0012042 | 276.3807 | 2026-01-02 10:36 | 2026-01-02 10:33 | Doyle-2500-021 - Machine 4
400047 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0017377 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400048 | COMPLETED |  | 0.00015911 | 276.6561 | 2026-01-02 08:35 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400049 | COMPLETED |  | 0.0091819 | 278.2659 | 2026-01-02 10:56 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400050 | COMPLETED |  | 0.00095037 | 277.9774 | 2026-01-02 11:23 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400051 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0016459 |  |  |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400052 | COMPLETED |  | 0.0041371 | 277.172 | 2026-01-02 09:37 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400053 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00096541 |  |  |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400054 | COMPLETED |  | 0.001521 | 277.7593 | 2026-01-02 08:30 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400176 | COMPLETED |  | 0.0088782 | 273.164 | 2025-12-31 10:49 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400177 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0010907 |  |  |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400178 | COMPLETED |  | 0.0026242 | 277.673 | 2025-12-31 11:58 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400179 | COMPLETED |  | 0.0039687 | 275.2569 | 2025-12-31 11:07 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
48454 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0039465 |  |  |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
500025 | COMPLETED |  | 0.0006903 | 276.9123 | 2026-01-02 07:57 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500026 | COMPLETED |  | 0.0006069 | 276.916 | 2026-01-02 07:51 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500027 | COMPLETED |  | 0.0012179 | 277.4434 | 2026-01-02 07:46 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500028 | COMPLETED |  | 0.00026269 | 276.9142 | 2026-01-02 07:39 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500029 | COMPLETED |  | 0.00082207 | 276.9136 | 2026-01-02 07:36 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500030 | COMPLETED |  | 0.0030682 | 276.9051 | 2026-01-02 08:56 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500031 | COMPLETED |  | 0.001242 | 276.9191 | 2026-01-02 08:45 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500032 | COMPLETED |  | 0.00084441 | 276.9131 | 2026-01-02 08:39 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500033 | COMPLETED |  | 0.00074267 | 276.9152 | 2026-01-02 08:35 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500034 | COMPLETED |  | 0.00018904 | 276.9153 | 2026-01-02 08:31 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500035 | COMPLETED |  | 0.00015277 | 276.9149 | 2026-01-02 08:27 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500036 | COMPLETED |  | 0.00034363 | 276.9038 | 2026-01-02 07:29 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600040 | COMPLETED |  | 0.0010087 | 279.0279 | 2026-01-02 11:40 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600041 | COMPLETED |  | 0.00076336 | 279.0082 | 2026-01-02 11:34 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600042 | COMPLETED |  | 0.002118 | 279.0486 | 2026-01-02 11:43 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600043 | COMPLETED | 0.0011718 | 0.00071584 | 278.9828 | 2026-01-02 11:59 | 2026-01-02 11:57 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600044 | COMPLETED |  | 0.00077681 | 278.9703 | 2026-01-02 12:40 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600045 | COMPLETED |  | 0.00058712 | 279.0163 | 2026-01-02 11:56 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600046 | COMPLETED |  | 0.00055942 | 278.7354 | 2026-01-02 11:13 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600047 | COMPLETED |  | 0.0005035 | 278.7809 | 2026-01-02 11:06 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600048 | COMPLETED |  | 0.00060051 | 278.7781 | 2026-01-02 11:09 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600171 | COMPLETED |  | 0.0035727 | 278.4153 | 2025-12-31 11:43 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600172 | COMPLETED |  | 0.0012724 | 278.4028 | 2025-12-31 11:49 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600173 | COMPLETED |  | 0.00037991 | 278.4201 | 2025-12-31 11:37 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600174 | COMPLETED |  | 0.0005115 | 278.4176 | 2025-12-31 11:31 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
800005 | COMPLETED |  | 0.010741 | 277.3167 | 2026-01-02 13:55 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400055 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0057179 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400056 | COMPLETED |  | 0.0022858 | 270.8074 | 2025-12-17 15:06 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400057 | COMPLETED |  | 0.0013026 | 275.3751 | 2025-12-18 11:22 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400058 | COMPLETED |  | 0.0014365 | 279.6459 | 2025-12-31 11:49 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400059 | COMPLETED | 0.0019636 | 0.0030297 | 281.078 | 2025-12-31 11:37 | 2025-12-31 11:33 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400060 | COMPLETED |  | 0.0010717 | 275.8073 | 2025-12-18 10:17 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400061 | COMPLETED |  | 0.0021601 | 274.1228 | 2025-12-17 16:15 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400062 | COMPLETED |  | 0.0045594 | 273.4998 | 2025-12-31 13:23 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400063 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0017538 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400064 | COMPLETED |  | 0.0067376 | 275.3012 | 2025-12-31 11:48 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400065 | COMPLETED |  | 0.0014934 | 280.365 | 2025-12-31 10:59 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400066 | COMPLETED | 0.008121 | 0.0029721 | 275.282 | 2025-12-31 11:25 | 2025-12-31 11:15 | Doyle-2500-021 - Machine 4
400180 | COMPLETED |  | 0.0078312 | 272.7628 | 2025-12-31 10:34 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400181 | COMPLETED |  | 0.00089789 | 272.9717 | 2025-12-17 15:09 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400182 | COMPLETED |  | 0.0015907 | 271.496 | 2025-12-31 10:14 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400183 | COMPLETED |  | 0.0024389 | 272.7907 | 2025-12-30 16:00 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
500037 | COMPLETED |  | 0.00024698 | 271.3876 | 2025-12-31 15:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500038 | COMPLETED |  | 0.00031568 | 271.3867 | 2025-12-31 15:00 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500039 | COMPLETED |  | 0.00030664 | 271.3871 | 2025-12-31 14:56 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500040 | COMPLETED |  | 9.4745e-05 | 271.3872 | 2025-12-31 14:53 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500041 | COMPLETED |  | 0.00022367 | 271.3866 | 2025-12-31 14:50 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500042 | COMPLETED |  | 2.0058e-05 | 271.3881 | 2025-12-31 13:56 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500043 | COMPLETED |  | 0.00014362 | 279.1046 | 2025-12-31 13:53 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500044 | COMPLETED |  | 0.000231 | 271.3896 | 2025-12-31 13:56 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500045 | COMPLETED |  | 0.0011106 | 271.3885 | 2025-12-31 14:38 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500046 | COMPLETED |  | 0.0001239 | 271.3868 | 2025-12-31 14:06 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500047 | COMPLETED |  | 0.00017021 | 271.3837 | 2025-12-31 14:11 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500048 | COMPLETED |  | 0.0003694 | 271.3879 | 2025-12-31 14:08 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600049 | COMPLETED |  | 0.00023646 | 276.0061 | 2025-12-31 10:53 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600050 | COMPLETED | 0.00125 | 0.0007823 | 276.0068 | 2025-12-31 11:00 | 2025-12-31 10:56 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600051 | COMPLETED | 0.001131 | 0.0041773 | 276.0064 | 2025-12-31 10:44 | 2025-12-31 10:33 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600052 | COMPLETED | 0.00106 | 0.0012189 | 276.0756 | 2025-12-31 10:23 | 2025-12-31 10:20 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600053 | COMPLETED | 0.00062141 | 0.003253 | 276.1171 | 2025-12-31 10:30 | 2025-12-31 10:24 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600054 | COMPLETED |  | 0.0021439 | 276.0381 | 2025-12-31 10:17 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600055 | COMPLETED |  | 0.00078538 | 274.149 | 2025-12-31 13:03 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600056 | COMPLETED |  | 0.0017658 | 274.2732 | 2025-12-31 12:46 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600057 | COMPLETED |  | 0.00060626 | 274.1401 | 2025-12-31 12:56 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600058 | COMPLETED |  | 0.005378 | 274.3085 | 2025-12-31 13:11 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600175 | COMPLETED |  | 0.00040162 | 272.276 | 2025-12-31 09:38 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600176 | COMPLETED | 0.0025392 | 0.0018169 | 272.2744 | 2025-12-31 09:45 | 2025-12-31 09:42 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600177 | COMPLETED |  | 0.0020084 | 272.2462 | 2025-12-31 09:24 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600178 | COMPLETED |  | 0.00028042 | 272.2377 | 2025-12-31 09:30 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
700006 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.013729 | 0.00087278 |  |  | 2025-12-31 10:06 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400184 | COMPLETED |  | 0.0021365 | 275.1648 | 2025-12-30 15:47 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400185 | COMPLETED | 0.0028626 | 0.00214 | 276.8798 | 2025-12-30 09:05 | 2025-12-30 09:01 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400186 | COMPLETED | 0.00098962 | 0.0030251 | 276.3549 | 2025-12-30 09:25 | 2025-12-30 09:20 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400187 | COMPLETED |  | 0.0050041 | 279.1071 | 2025-12-31 13:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400190 | COMPLETED |  | 0.0041623 | 281.8026 | 2025-12-30 13:24 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400191 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0044729 |  |  |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
400192 | COMPLETED |  | 0.00099995 | 278.0017 | 2025-12-30 13:17 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400193 | COMPLETED |  | 0.0019673 | 276.2917 | 2025-12-30 09:35 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500157 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00054478 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500158 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0028608 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500159 | COMPLETED |  | 0.00099799 | 277.8646 | 2025-12-31 09:15 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500160 | COMPLETED |  | 2.1458e-05 | 277.8591 | 2025-12-30 15:13 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500161 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0013325 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500162 | COMPLETED |  | 0.0017556 | 277.8592 | 2025-12-31 09:51 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500163 | COMPLETED |  | 0.00065978 | 277.858 | 2025-12-31 10:58 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500164 | COMPLETED |  | 0.0023378 | 277.8598 | 2025-12-31 10:37 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500165 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.001523 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500166 | COMPLETED |  | 0.0045104 | 277.8587 | 2025-12-31 10:06 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500167 | COMPLETED |  | 0.002795 | 277.8595 | 2025-12-31 09:36 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500168 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00099235 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600179 | COMPLETED |  | 0.00086454 | 281.3779 | 2025-12-30 16:09 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600180 | COMPLETED |  | 0.00041998 | 281.6334 | 2025-12-30 15:53 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600181 | COMPLETED |  | 0.0014376 | 281.5232 | 2025-12-30 15:58 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600182 | COMPLETED | 0.0015008 | 0.0011695 | 281.4523 | 2025-12-30 16:04 | 2025-12-30 16:01 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600183 | COMPLETED |  | 0.00040821 | 281.4532 | 2025-12-30 15:10 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600184 | COMPLETED | 0.0025505 | 0.00070716 | 281.3877 | 2025-12-30 15:16 | 2025-12-30 15:14 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600185 | COMPLETED |  | 0.00053483 | 281.5577 | 2025-12-30 15:05 |  | Doyle-2500-021 - Machine 4
600186 | COMPLETED | 0.00058903 | 0.0012234 | 281.2858 | 2025-12-30 15:20 | 2025-12-30 15:17 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600187 | COMPLETED |  | 0.0011118 | 278.9159 | 2025-12-30 12:57 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600188 | COMPLETED |  | 0.001015 | 278.7786 | 2025-12-30 12:52 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600189 | COMPLETED |  | 0.00076696 | 278.911 | 2025-12-30 12:47 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600190 | COMPLETED |  | 0.00068677 | 278.7808 | 2025-12-30 12:42 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400194 | COMPLETED |  | 0.0048098 | 273.1915 | 2025-12-17 10:52 |  | Doyle-2500-033 - Machine 10
400195 | COMPLETED |  | 0.0024116 | 272.7759 | 2025-12-17 10:03 |  | Doyle-2500-033 - Machine 10
400197 | COMPLETED |  | 0.0012762 | 272.9308 | 2026-01-03 09:35 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400199 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0031284 |  |  |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400201 | COMPLETED |  | 0.0015791 | 271.8001 | 2025-12-17 08:09 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400202 | COMPLETED | 0.0012714 | 0.0023321 | 272.4349 | 2025-12-17 08:58 | 2025-12-17 08:53 | Doyle-2500-033 - Machine 10
400203 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0040963 |  |  |  | Doyle-2500-033 - Machine 10
400204 | COMPLETED |  | 0.0030797 | 272.3328 | 2025-12-17 08:49 |  | Doyle-2500-033 - Machine 10
400205 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.010931 |  |  |  | Doyle-2500-033 - Machine 10
500169 | COMPLETED |  | 0.00073527 | 271.2429 | 2026-01-05 15:59 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500170 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0014431 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500171 | COMPLETED |  | 0.00072296 | 271.2392 | 2026-01-05 08:00 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500172 | COMPLETED |  | 0.002068 | 271.2406 | 2026-01-05 08:06 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500173 | COMPLETED |  | 0.0015955 | 271.2432 | 2026-01-05 08:12 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500174 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00016061 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500175 | COMPLETED |  | 0.00043054 | 271.2378 | 2026-01-05 15:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500176 | COMPLETED |  | 0.00091274 | 271.2406 | 2026-01-05 15:45 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500177 | COMPLETED |  | 0.00071951 | 271.2377 | 2026-01-05 15:47 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500178 | COMPLETED |  | 0.0005772 | 271.2415 | 2026-01-05 15:49 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500179 | COMPLETED |  | 0.00079821 | 271.2392 | 2026-01-05 15:52 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500180 | COMPLETED |  | 0.0012594 | 271.2419 | 2026-01-05 15:55 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
700004 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.00086113 | 0.0075438 |  |  | 2026-01-12 12:37 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400206 | COMPLETED |  | 0.0012955 | 272.1237 | 2025-12-06 13:39 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400207 | COMPLETED | 0.0015099 | 0.0013513 | 273.199 | 2025-12-17 11:45 | 2025-12-17 11:42 | Doyle-2500-033 - Machine 10
400208 | COMPLETED |  | 0.0030674 | 274.4665 | 2025-12-06 13:58 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400210 | COMPLETED |  | 0.0015422 | 272.0002 | 2025-12-05 10:26 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400211 | COMPLETED |  | 0.0010153 | 272.2532 | 2025-12-03 15:21 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400212 | COMPLETED |  | 0.0036159 | 272.0126 | 2025-12-05 10:17 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400213 | COMPLETED |  | 0.00093405 | 272.2691 | 2025-12-03 15:30 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400214 | COMPLETED |  | 0.0010544 | 271.5961 | 2025-12-04 12:41 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400215 | COMPLETED |  | 0.0008678 | 269.9025 | 2025-12-04 15:32 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400216 | COMPLETED |  | 0.00086065 | 271.4943 | 2025-12-04 12:50 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400217 | COMPLETED |  | 0.00083392 | 269.8964 | 2025-12-04 15:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
48453 | COMPLETED |  | 0.0032004 | 272.6441 | 2026-01-12 11:09 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500181 | COMPLETED |  | 0.0019353 | 271.9247 | 2025-12-03 13:37 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500182 | COMPLETED |  | 0.0013792 | 271.9643 | 2025-12-03 13:26 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500183 | COMPLETED |  | 0.0018705 | 272.0125 | 2025-12-03 13:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500184 | COMPLETED |  | 0.0009602 | 272.0365 | 2025-12-03 13:08 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500185 | COMPLETED |  | 0.015428 | 272.1485 | 2025-12-03 13:00 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500186 | COMPLETED |  | 0.0039959 | 272.1601 | 2025-12-03 11:58 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500187 | COMPLETED |  | 0.0012477 | 272.1969 | 2025-12-03 14:32 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500188 | COMPLETED |  | 0.00073942 | 272.1341 | 2025-12-03 14:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500189 | COMPLETED |  | 0.0010707 | 272.0775 | 2025-12-03 14:15 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500190 | COMPLETED |  | 0.00088819 | 272.0569 | 2025-12-03 14:06 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500191 | COMPLETED |  | 0.0013964 | 271.9951 | 2025-12-03 13:58 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500192 | COMPLETED |  | 0.0019493 | 271.9664 | 2025-12-03 13:51 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600205 | COMPLETED |  | 0.0052457 | 272.8996 | 2025-12-04 10:31 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600206 | COMPLETED |  | 0.0014048 | 272.8844 | 2025-12-03 15:59 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600207 | COMPLETED |  | 0.00057847 | 272.9154 | 2025-12-04 10:48 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600208 | COMPLETED |  | 0.000235 | 272.9226 | 2025-12-04 10:38 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600209 | COMPLETED |  | 0.00099407 | 272.9076 | 2025-12-03 15:54 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600210 | COMPLETED |  | 0.00075664 | 272.9471 | 2025-12-04 10:43 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600211 | COMPLETED | 0.00087176 | 0.0055048 | 272.4261 | 2025-12-16 16:50 | 2025-12-16 16:41 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600212 | COMPLETED |  | 0.00080084 | 272.3836 | 2025-12-04 13:20 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600213 | COMPLETED |  | 0.00086699 | 272.3939 | 2025-12-04 13:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600214 | COMPLETED | 0.003601 | 0.0022159 | 272.4373 | 2025-12-16 16:38 | 2025-12-16 16:35 | Doyle-2500-021 - Machine 4
600215 | COMPLETED |  | 0.00062425 | 272.5543 | 2025-12-04 13:38 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600216 | COMPLETED |  | 0.00067597 | 272.5959 | 2025-12-04 13:29 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600217 | COMPLETED |  | 0.00064865 | 272.6142 | 2025-12-04 13:32 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600218 | COMPLETED |  | 0.00069275 | 272.569 | 2025-12-04 13:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
800003 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.011487 | 0.0019457 |  |  | 2026-01-12 10:51 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400218 | COMPLETED |  | 0.0038318 | 277.7719 | 2025-12-09 09:25 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400219 | COMPLETED |  | 0.0038824 | 276.2648 | 2025-12-06 14:30 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400220 | COMPLETED |  | 0.0041417 | 274.2928 | 2025-12-09 10:03 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400221 | COMPLETED |  | 0.0020452 | 272.4208 | 2025-12-06 13:32 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400222 | COMPLETED |  | 0.00063409 | 274.4517 | 2025-12-06 14:06 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400223 | COMPLETED |  | 0.00080233 | 271.0269 | 2025-12-06 13:17 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400224 | COMPLETED |  | 0.0032016 | 274.4954 | 2025-12-08 16:09 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400225 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400226 | COMPLETED |  | 0.0017207 | 278.0626 | 2025-12-06 14:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400227 | COMPLETED |  | 0.0055983 | 273.9932 | 2025-12-09 07:34 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400228 | COMPLETED |  | 0.0037247 | 272.8638 | 2025-12-05 14:24 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400229 | COMPLETED |  | 0.00072959 | 270.756 | 2025-12-05 13:41 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500193 | COMPLETED |  | 0.0017068 | 272.1098 | 2025-12-11 11:08 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500194 | COMPLETED |  | 0.004015 | 272.765 | 2025-12-11 12:48 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500195 | COMPLETED |  | 0.0043855 | 272.7705 | 2025-12-11 13:05 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500196 | COMPLETED |  | 0.0036999 | 272.0107 | 2025-12-11 13:20 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500197 | COMPLETED |  | 0.0056163 | 272.0197 | 2025-12-11 13:48 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500198 | COMPLETED |  | 0.0031319 | 272.7692 | 2025-12-11 11:53 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500199 | COMPLETED |  | 0.0061582 | 272.7675 | 2025-12-11 08:54 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500200 | COMPLETED |  | 0.0034812 | 272.7615 | 2025-12-11 11:00 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500201 | COMPLETED |  | 0.003654 | 272.7655 | 2025-12-11 10:50 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500202 | COMPLETED |  | 0.003722 | 272.7678 | 2025-12-11 10:25 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500203 | COMPLETED |  | 0.0014431 | 271.9203 | 2025-12-11 09:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500204 | COMPLETED |  | 0.0039327 | 272.7696 | 2025-12-11 10:12 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600219 | COMPLETED |  | 0.00046603 | 275.0999 | 2025-12-09 08:07 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600220 | COMPLETED |  | 0.0013163 | 275.0452 | 2025-12-09 08:04 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600221 | COMPLETED |  | 0.00042744 | 275.1076 | 2025-12-09 08:11 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600222 | COMPLETED |  | 0.00061378 | 275.0537 | 2025-12-09 07:59 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600223 | COMPLETED |  | 0.00073377 | 275.1047 | 2025-12-09 08:25 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600224 | COMPLETED |  | 0.00092686 | 275.1094 | 2025-12-09 08:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600225 | COMPLETED |  | 0.00086894 | 275.1261 | 2025-12-09 08:28 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600226 | COMPLETED |  | 0.0021492 | 275.0728 | 2025-12-09 08:19 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600227 | COMPLETED |  | 0.00075053 | 273.9942 | 2025-12-05 14:35 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600228 | COMPLETED |  | 0.00080348 | 273.8008 | 2025-12-05 14:38 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600229 | COMPLETED |  | 0.00039773 | 273.8019 | 2025-12-05 14:50 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600230 | COMPLETED |  | 0.00053581 | 273.994 | 2025-12-05 14:46 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400230 | COMPLETED |  | 0.001389 | 275.117 | 2025-12-12 11:06 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400231 | COMPLETED |  | 0.0054254 | 274.1988 | 2025-12-09 10:26 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400232 | COMPLETED |  | 0.003253 | 273.233 | 2025-12-12 12:59 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400233 | COMPLETED |  | 0.00067674 | 271.0146 | 2025-12-11 14:38 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400234 | COMPLETED |  | 0.0034279 | 274.2585 | 2025-12-15 08:32 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400235 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0021021 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400236 | COMPLETED |  | 0.001467 | 273.7355 | 2025-12-15 08:36 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400237 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.013472 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400238 | COMPLETED |  | 0.003955 | 273.5002 | 2025-12-12 11:14 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400239 | COMPLETED |  | 0.0040672 | 271.5725 | 2025-12-12 08:33 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400240 | COMPLETED |  | 0.002585 | 273.4343 | 2025-12-12 11:52 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400241 | COMPLETED |  | 0.003895 | 271.4724 | 2025-12-11 15:03 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500205 | COMPLETED |  | 0.0011311 | 272.9236 | 2025-12-15 10:30 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500206 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0058763 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500207 | COMPLETED |  | 0.002408 | 272.6996 | 2025-12-15 10:06 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500208 | COMPLETED |  | 0.0017585 | 273.2619 | 2025-12-15 09:56 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500209 | COMPLETED |  | 0.0015189 | 272.6889 | 2025-12-15 09:31 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500210 | COMPLETED |  | 0.0017522 | 273.3007 | 2025-12-15 11:34 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500211 | COMPLETED |  | 0.0015394 | 273.213 | 2025-12-15 11:52 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500212 | COMPLETED |  | 0.0016167 | 272.7328 | 2025-12-15 12:04 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500213 | COMPLETED |  | 0.0018131 | 273.3615 | 2025-12-15 13:05 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500214 | COMPLETED |  | 0.0014122 | 273.2146 | 2025-12-15 13:26 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500215 | COMPLETED |  | 0.0014677 | 272.6686 | 2025-12-15 11:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500216 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0016722 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600231 | COMPLETED |  | 0.0056844 | 275.4017 | 2025-12-15 08:12 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600232 | COMPLETED |  | 0.0011984 | 275.3092 | 2025-12-15 08:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600233 | COMPLETED |  | 0.0012481 | 275.374 | 2025-12-15 08:15 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600234 | COMPLETED |  | 0.0010426 | 275.4001 | 2025-12-15 08:45 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600235 | COMPLETED |  | 0.001636 | 275.3686 | 2025-12-15 08:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600236 | COMPLETED |  | 0.00037766 | 275.4571 | 2025-12-15 08:47 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600237 | COMPLETED |  | 0.0032333 | 274.5425 | 2025-12-12 11:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600238 | COMPLETED |  | 0.0019577 | 274.4269 | 2025-12-12 11:35 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600239 | COMPLETED |  | 0.0019454 | 274.5334 | 2025-12-12 11:59 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600240 | COMPLETED |  | 0.0010929 | 274.4142 | 2025-12-12 12:03 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600241 | COMPLETED |  | 0.00046372 | 274.5396 | 2025-12-12 11:01 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600242 | COMPLETED |  | 0.0010091 | 274.4724 | 2025-12-12 11:04 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600243 | COMPLETED |  | 0.00020307 | 273.8175 | 2025-12-12 11:18 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600244 | COMPLETED |  | 0.0009583 | 274.4844 | 2025-12-12 11:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400254 | COMPLETED |  | 0.0065081 | 276.835 | 2025-12-17 08:09 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400255 | COMPLETED | 0.00044874 | 0.0020998 | 270.3899 | 2025-12-15 16:09 | 2025-12-15 16:06 | Doyle-2500-020 - Machine 3
400256 | COMPLETED |  | 0.0020662 | 276.9846 | 2025-12-30 12:21 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400257 | COMPLETED |  | 0.0039643 | 275.6246 | 2025-12-29 10:48 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400258 | COMPLETED |  | 0.0021002 | 274.7218 | 2025-12-17 11:56 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400259 | COMPLETED |  | 0.0055152 | 275.1322 | 2025-12-29 11:53 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400260 | COMPLETED |  | 0.00013417 | 273.3739 | 2025-12-17 13:00 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
400261 | COMPLETED |  | 0.004316 | 275.3381 | 2025-12-29 11:45 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500229 | COMPLETED |  | 0.0013439 | 273.1175 | 2025-12-16 15:35 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500230 | COMPLETED |  | 0.0010192 | 273.5628 | 2025-12-16 16:33 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500231 | COMPLETED |  | 0.00077735 | 273.3873 | 2025-12-16 16:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500232 | COMPLETED |  | 0.0017684 | 273.3984 | 2025-12-16 16:01 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500233 | COMPLETED |  | 0.0018483 | 273.3312 | 2025-12-16 15:48 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500234 | COMPLETED |  | 0.0013489 | 273.4119 | 2025-12-16 15:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500235 | COMPLETED |  | 0.0011766 | 273.323 | 2025-12-17 10:39 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500236 | COMPLETED |  | 0.0014914 | 273.2997 | 2025-12-17 10:28 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500237 | COMPLETED |  | 0.0011226 | 273.5304 | 2025-12-17 09:22 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500238 | COMPLETED |  | 0.0013228 | 273.3481 | 2025-12-17 09:10 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500239 | COMPLETED |  | 0.0011182 | 273.2811 | 2025-12-17 08:50 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500240 | COMPLETED |  | 0.0012647 | 273.0426 | 2025-12-17 08:04 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600257 | COMPLETED |  | 0.00045686 | 275.7666 | 2025-12-17 13:10 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600258 | COMPLETED | 0.00094072 | 0.00082985 | 275.7428 | 2025-12-17 13:13 | 2025-12-17 13:12 | Doyle-2500-011 - Machine 2
600259 | COMPLETED |  | 7.5278e-05 | 275.7788 | 2025-12-17 13:16 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600260 | COMPLETED |  | 0.0019112 | 275.7513 | 2025-12-17 13:19 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600261 | COMPLETED |  | 0.00058073 | 275.8571 | 2025-12-17 11:34 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600262 | COMPLETED |  | 0.00016586 | 275.7833 | 2025-12-17 11:39 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600263 | COMPLETED |  | 0.00237 | 275.8625 | 2025-12-17 11:25 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600264 | COMPLETED |  | 0.0030923 | 276.3127 | 2025-12-17 11:21 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600265 | COMPLETED |  | 0.0011355 | 270.9289 | 2025-12-16 10:54 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600266 | COMPLETED |  | 0.0040394 | 270.9201 | 2025-12-16 10:43 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600267 | COMPLETED | 0.00046331 | 0.0017492 | 270.9718 | 2025-12-16 11:25 | 2025-12-16 11:22 | Doyle-2500-020 - Machine 3
600268 | COMPLETED |  | 0.0015195 | 270.9962 | 2025-12-16 11:22 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400262 | COMPLETED |  | 0.00098853 | 276.6329 | 2025-12-30 09:46 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400263 | COMPLETED |  | 0.0029919 | 275.2057 | 2025-12-30 14:15 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400264 | COMPLETED |  | 0.0072648 | 276.3881 | 2025-12-30 12:05 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400265 | COMPLETED | 0.00061481 | 0.0037 | 276.9272 | 2025-12-17 09:14 | 2025-12-17 09:08 | Doyle-2500-020 - Machine 3
400266 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0024351 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400267 | COMPLETED |  | 0.040244 | 276.6226 | 2025-12-17 12:49 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400268 | COMPLETED |  | 0.0015108 | 276.0954 | 2025-12-30 10:48 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
400269 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0016017 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
400270 | COMPLETED |  | 0.0010385 | 275.7388 | 2025-12-30 13:51 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400271 | COMPLETED |  | 0.0060508 | 274.4938 | 2025-12-30 13:25 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400272 | COMPLETED |  | 0.0012669 | 275.6505 | 2025-12-30 13:45 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400273 | COMPLETED |  | 0.0164 | 275.1314 | 2025-12-18 11:41 |  | Doyle-2500-032-Machine 9
500241 | COMPLETED |  | 0.00031874 | 274.6369 | 2025-12-29 10:20 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500242 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0015993 |  |  |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500243 | COMPLETED |  | 0.0014046 | 273.2703 | 2025-12-18 11:31 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500244 | COMPLETED |  | 0.0010922 | 273.1654 | 2025-12-18 10:51 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500245 | COMPLETED |  | 0.0014226 | 273.1256 | 2025-12-18 11:04 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500246 | COMPLETED |  | 0.0012295 | 273.2328 | 2025-12-18 11:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500247 | COMPLETED |  | 0.0012843 | 274.6198 | 2025-12-30 10:15 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500248 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500249 | COMPLETED |  | 0.0012131 | 274.6223 | 2025-12-30 10:46 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500250 | COMPLETED |  | 0.0010269 | 273.8337 | 2025-12-18 11:13 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500251 | COMPLETED |  | 0.0016251 | 273.768 | 2025-12-30 09:58 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
500252 | COMPLETED |  | 0.0025624 | 274.6281 | 2025-12-18 10:41 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600269 | COMPLETED |  | 0.0004164 | 276.6443 | 2025-12-17 13:31 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600270 | COMPLETED |  | 0.00091498 | 276.6902 | 2025-12-17 13:26 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600271 | COMPLETED |  | 0.00062206 | 276.6159 | 2025-12-17 13:45 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600272 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0 |  |  |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600273 | COMPLETED |  | 0.00066115 | 276.6316 | 2025-12-17 13:22 |  | Doyle-2500-020 - Machine 3
600274 | COMPLETED |  | 0.00023677 | 276.0585 | 2025-12-17 13:40 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600275 | COMPLETED |  | 0.00028278 | 276.0653 | 2025-12-17 13:46 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600276 | COMPLETED |  | 0.00023983 | 276.1121 | 2025-12-29 14:16 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600277 | COMPLETED |  | 0.00028644 | 276.085 | 2025-12-29 14:09 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600278 | COMPLETED |  | 0.0023709 | 276.1756 | 2025-12-29 13:49 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600279 | COMPLETED |  | 0.00022144 | 276.0231 | 2025-12-29 13:28 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600280 | COMPLETED |  | 0.00019772 | 276.0357 | 2025-12-29 13:23 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
600281 | COMPLETED |  | 0.00015471 | 276.147 | 2025-12-29 13:42 |  | Doyle-2500-011 - Machine 2
700005 | COMPLETED |  | 0.012631 | 274.3302 | 2025-12-30 14:37 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
800006 | COMPLETED | 0.0032064 | 0.0011956 | 274.8122 | 2025-12-30 10:34 | 2025-12-30 10:32 | Doyle-2500-010 - Machine 1
400067 | COMPLETED | 0.0036272 | 0.00083164 | 271.0795 | 2025-12-11 08:19 | 2025-12-11 08:17 | Doyle-2500-007 - Machine 8
400069 | COMPLETED |  | 0.00066332 | 270.7452 | 2025-12-09 15:24 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400070 | COMPLETED |  | 0.0015654 | 269.44 | 2025-12-09 15:53 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400072 | COMPLETED |  | 0.00051625 | 269.8029 | 2025-12-11 08:30 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400074 | COMPLETED |  | 0.0034564 | 269.8018 | 2025-12-11 08:35 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400075 | COMPLETED |  | 0.0012828 | 270.5681 | 2025-12-09 15:37 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400076 | COMPLETED |  | 0.00039694 | 270.1303 | 2025-12-12 11:21 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400077 | COMPLETED |  | 0.00088277 | 270.6401 | 2025-12-09 15:31 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400078 | COMPLETED |  | 0.00055598 | 270.1246 | 2025-12-12 11:23 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
500052 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0012347 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500054 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0022055 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500056 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0024261 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500057 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0010018 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500058 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00062396 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500059 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0007505 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500060 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0013134 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
700002 | COMPLETED |  | 0.00017854 | 269.9935 | 2025-12-11 12:53 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400091 | COMPLETED |  | 0.0010772 | 272.5432 | 2025-12-15 10:20 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400092 | COMPLETED |  | 0.00051832 | 271.3914 | 2025-12-16 13:08 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400093 | COMPLETED |  | 0.00088657 | 271.0631 | 2025-12-09 13:49 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400094 | COMPLETED |  | 0.0024586 | 270.361 | 2025-12-09 14:19 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400095 | COMPLETED |  | 0.00016913 | 271.5516 | 2025-12-16 13:15 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400096 | COMPLETED |  | 0.0010734 | 271.6133 | 2025-12-15 14:58 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400097 | COMPLETED |  | 0.00019821 | 271.5652 | 2025-12-16 13:29 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400098 | COMPLETED |  | 0.00071781 | 271.6191 | 2025-12-15 15:02 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400099 | COMPLETED |  | 0.00084911 | 269.8948 | 2025-12-09 14:06 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400100 | COMPLETED |  | 0.0033199 | 271.725 | 2025-12-16 14:32 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400101 | COMPLETED |  | 0.0007155 | 269.9442 | 2025-12-09 14:01 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
400102 | COMPLETED |  | 0.00042091 | 271.8112 | 2025-12-16 14:12 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
500082 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.0015606 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500083 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.00080453 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
500084 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME |  | 0.001462 |  |  |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600087 | COMPLETED |  | 4.8796e-05 | 272.3644 | 2025-12-16 14:27 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600088 | COMPLETED |  | 0.00020747 | 272.3156 | 2025-12-16 14:25 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600089 | COMPLETED |  | 3.1435e-05 | 272.3922 | 2025-12-16 14:22 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600090 | COMPLETED |  | 0.00025236 | 272.3333 | 2025-12-16 14:19 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600091 | COMPLETED |  | 0.00030125 | 272.3984 | 2025-12-16 14:02 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600092 | COMPLETED | 0.0028429 | 0.00068959 | 272.3695 | 2025-12-16 13:59 | 2025-12-16 13:58 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600093 | COMPLETED |  | 0.00021229 | 272.3906 | 2025-12-16 14:05 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600094 | COMPLETED | 0.00065797 | 0.00020679 | 272.3769 | 2025-12-16 14:08 | 2025-12-16 14:06 | Doyle-2500-007 - Machine 8
600095 | COMPLETED |  | 9.1042e-05 | 272.2374 | 2025-12-16 13:24 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600096 | COMPLETED |  | 0.00041744 | 272.267 | 2025-12-16 13:19 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600097 | COMPLETED |  | 0.00014553 | 272.2513 | 2025-12-16 13:22 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600098 | COMPLETED |  | 0.0019104 | 272.2821 | 2025-12-16 13:35 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600099 | COMPLETED |  | 0.0016108 | 272.2523 | 2025-12-16 13:37 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600100 | COMPLETED |  | 0.00045503 | 272.2538 | 2025-12-16 13:32 |  | Doyle-2500-007 - Machine 8
600412 | COMPLETED |  | 0.0020245 | 253.5617 | 2026-01-15 14:57 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600413 | COMPLETED |  | 0.00070821 | 253.5807 | 2026-01-15 15:02 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600414 | COMPLETED |  | 0.0014229 | 253.5183 | 2026-01-15 14:51 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600415 | COMPLETED |  | 0.00012976 | 253.5256 | 2026-01-15 14:46 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600416 | COMPLETED |  | 0.00012006 | 253.4404 | 2026-01-15 14:38 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600417 | COMPLETED |  | 0.0015769 | 253.3859 | 2026-01-15 14:31 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600418 | INCOMPLETE_NO_FINISH_TIME | 0.0027534 | 0.0016231 |  |  | 2026-01-15 14:13 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600419 | COMPLETED | 0.0004105 | 0.0010466 | 253.4459 | 2026-01-15 14:23 | 2026-01-15 14:20 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600420 | COMPLETED | 0.0013273 | 0.0011121 | 253.449 | 2026-01-15 13:55 | 2026-01-15 13:52 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600421 | COMPLETED |  | 0.00014825 | 253.4116 | 2026-01-15 14:00 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600422 | COMPLETED |  | 0.0010439 | 253.4235 | 2026-01-15 14:06 |  | Doyle-2500-010 - Machine 1
600423 | COMPLETED | 0.0018116 | 0.0010294 | 253.459 | 2026-01-15 13:35 | 2026-01-15 13:32 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600424 | COMPLETED | 0.0022805 | 0.00041409 | 253.109 | 2026-01-15 13:39 | 2026-01-15 13:38 | Doyle-2500-010 - Machine 1
600425 | COMPLETED | 0.0011837 | 0.0025583 | 253.4215 | 2026-01-15 13:48 | 2026-01-15 13:44 | Doyle-2500-010 - Machine 1